## Hoja1
Nombre tarea | Duracion(días) | Fecha de inicio | Fecha final
1-Analisis de requerimientos | 2 | 2015-09-12 | 2015-09-13
Recopilacion de información de la empresa interesada | 2 | 2015-09-12 | 2015-09-13
2-Elaboracion de documentos | 32 | 2015-09-14 | 2015-10-15
Documento de propuesta del proyecto | 5 | 2015-09-14 | 2015-09-18
Glosario de términos | 1 | 2015-09-19 | 2015-09-19
Requerimientos | 5 | 2015-09-20 | 2015-09-24
Estudios de factibilidad y pre factibilidad | 3 | 2015-09-25 | 2015-09-27
Diseño conceptual | 3 | 2015-09-28 | 2015-09-30
Documento Vision | 6 | 2015-10-01 | 2015-10-06
Documento de arquitectura | 4 | 2015-10-07 | 2015-10-10
Guias de Diseño | 3 | 2015-10-11 | 2015-10-13
Documento de administración de riesgos | 2 | 2015-10-14 | 2015-10-15
3-Desarrollo | 24 | 2015-10-16 | 2015-11-08
Base de Datos | 6 | 2015-10-16 | 2015-10-21
Desarrollo de la capa de presentación | 6 | 2015-10-22 | 2015-10-27
Desarrollo de la capa Logica del Negocio | 6 | 2015-10-28 | 2015-11-02
Creacion de la Capa de Datos | 6 | 2015-11-03 | 2015-11-08
4-Pruebas y depuración | 10 | 2015-11-09 | 2015-11-18
Pruebas de verificación | 4 | 2015-11-09 | 2015-11-12
Pruebas de validación | 3 | 2015-11-13 | 2015-11-15
Casos de prueba | 2 | 2015-11-16 | 2015-11-17
Pruebas de Seguridad | 1 | 2015-11-18 | 2015-11-18
5-Implementacion | 6 | 2015-11-19 | 2015-11-24
Instalacion del Sistema | 1 | 2015-11-19 | 2015-11-19
Pruebas de funcionalidad | 1 | 2015-11-20 | 2015-11-20
Manual de usuarios | 1 | 2015-11-21 | 2015-11-21
Conclusiones y recomendaciones | 1 | 2015-11-22 | 2015-11-22
Referencias documentales | 1 | 2015-11-23 | 2015-11-23
Implementacion del sistema | 1 | 2015-11-24 | 2015-11-24
Total | 74 | 2015-09-12 | 2015-11-24
Formulas:
Fecha final = [Duracion(días), row below]+[Fecha de inicio, row below]-1
Fecha final = [Duracion(días)]+[Fecha de inicio]-1
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row above]
Fecha de inicio = [Fecha final, row above]+1